PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES

LICITACIÓN PRIVADA N° 01/2021

OBRAS MENORES

Establecimientos Educativos en el marco de la pandemia Covid19

RESOLUCIÓN ME N° 1024/20

LEY DE EMERGENCIA Nº 15165

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CONSEJO ESCOLAR LA MATANZA

DIRECCIÓN GENERAL

DE CULTURA Y EDUCACIÓN

ÍNDICE

ARTÍCULO 1     	MARCO DE REFERENCIA

ARTÍCULO 2	MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN

ARTÍCULO 3	OBJETO DE LA OBRA Y ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN

ARTÍCULO 4	TERMINOLOGÍA

ARTÍCULO 5	CONSULTA Y ADQUISICIÓN DE PLIEGOS

ARTÍCULO 6     	PRESUPUESTO OFICIAL

ARTÍCULO 7	SISTEMA DE CONTRATACIÓN

ARTÍCULO 8     	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

ARTÍCULO 9     	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

ARTÍCULO 10     CAPACIDAD TÉCNICA

ARTÍCULO 11     VISITA DE OBRA

ARTÍCULO 12     ACLARACIONES Y/O CONSULTAS

ARTÍCULO 13   	CAPACIDAD CIVIL DEL PROPONENTE

ARTÍCULO 14   	CAPACIDAD ECONÓMICO - FINANCIERA DEL PROPONENTE

ARTÍCULO 15   	MODO Y PLAZO DE CONVOCATORIA DE OFERENTES

ARTÍCULO 16   	GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

ARTÍCULO 17   	MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

ARTÍCULO 18   	CONTENIDO DE LA PROPUESTA

ARTÍCULO 19   	VISTA DE LAS ACTUACIONES

ARTÍCULO 20   	EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

ARTÍCULO 21    	ELECCIÓN DE LA PROPUESTA MÁS CONVENIENTE

ARTÍCULO 22 GARANTÍA DE OFERTA: RETIRO Y DEVOLUCIÓN

ARTÍCULO 23   	DE LA ADJUDICACIÓN

ARTÍCULO 24	REQUERIMIENTO DE “NO OBJECIÓN”

ARTÍCULO 25	FIRMA DEL CONTRATO. REMISIÓN.

ARTÍCULO 26     ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

ARTÍCULO 27	ACTA DE INICIO DE OBRA

ARTÍCULO 28	DE LA EJECUCIÓN

ARTÍCULO 29	PARTES DIARIOS DE OBRA

ARTÍCULO 30	SEGURIDAD DEL PERSONAL

ARTÍCULO 31	REPRESENTANTE TÉCNICO

ARTÍCULO 32    MEDICIÓN. CERTIFICACIÓN.

ARTÍCULO 33    CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA. FORMULARIO

ARTÍCULO 34	PAGO DE LOS CERTIFICADOS

ARTÍCULO 35	FONDO DE REPARO

ARTÍCULO 36	CIERRE DE LAS OBRAS

ARTÍCULO 37	CARTELES DE OBRA

ARTÍCULO 38	SEGUROS

ARTÍCULO 39	MODIFICACIONES Y/O ADICIONALES

ARTÍCULO 40	SUBCONTRATOS

ARTÍCULO 41	PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS VARIOS

ARTÍCULO 42	MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA

ARTÍCULO 43	DERECHO DE RETENCIÓN

ARTÍCULO 44	RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRAS Y/O TRABAJOS

ARTÍCULO 45	SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS

ARTÍCULO 46	PLAZO DE GARANTÍA

ARTÍCULO 47   DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR CON LA RECEPCIÓN DEFINITIVA

ARTÍCULO 48	RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSA DEL CONTRATISTA

ARTÍCULO 49	ELEMENTOS INTEGRANTES DEL PRESENTE PLIEGO

ARTÍCULO 1° - MARCO DE REFERENCIA

El CONSEJO ESCOLAR de La Matanza de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, en su carácter de comitente, convoca a la Licitación Privada 01/2021 para la realización de la obra objeto del presente, financiada por el Ministerio de Educación de la Nación a través de la Resolución ME N° 1024/20, a través del FONDO PROVINCIAL DEL PROGRAMA N° 37 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO – Ejercicio 2020 – en el marco de la Resolución ME N° 59/20.

ARTÍCULO 2° - MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN

El presente pliego regula las condiciones particulares de contratación (PCP), bajo la modalidad de CONCURSO DE PRECIOS y resultará de aplicación a aquellas obras cuyo presupuesto oficial no exceda la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS ($ 4.000.000) de conformidad con lo indicado en la Resolución Nº 1024/20.

Resulta de aplicación la siguiente normativa; los pliegos de bases y condiciones PCG, PCP, PET, Ley 6021, Decretos Reglamentarios 5488/59 y 653/18, Ley de emergencia 15165, Resolución ME 1024/20, Resolución ME 1035/20, Resolución ME 59/20, sus complementarias y modificatorias que pudieren sancionarse, en el marco señalado.

Las obras a realizarse comprenden la ejecución, conservación, mantenimiento, refacciones y reparaciones menores, incluyendo la adquisición de artefactos y equipamiento necesarios para las instalaciones que demanden dichas obras, imprescindibles para el cumplimiento de su objetivoenunciado en el punto 1 del Anexo II de la Resolución ME 1024/20.

Dichas obras se llevarán a cabo mediante el sistema de AJUSTE ALZADO.

ARTÍCULO 3° - OBJETO DE LA OBRA Y ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN

3.1 OBJETO

El CONSEJO ESCOLAR comitente convoca a concurso de precios, el cual tiene por objeto la ejecución de los trabajos de la obra:

“…………………………………………………………………………………”.

Ubicada en………………………………………………………………………

Dicha obra será ejecutada de acuerdo a las pautas establecidas en las presentes condiciones, PCG y PET.

En estas cláusulas se establecen las bases y condiciones que hacen tanto a la presentación de las ofertas, como así también a las pautas contractuales que regirán las relaciones entre el COMITENTE y la CONTRATISTA.

3.2 ALCANCE

La contratación consiste en la realización de…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Asimismo comprende los trabajos la documentación técnica que a continuación se enumeran: provisión de materiales, equipos, herramientas, andamios, provisión de mano de obra, las tramitaciones que corresponda efectuar ante organismos gubernamentales o del sector privado necesarios para la ejecución completa de la obra, la documentación técnica y planos finales cuando corresponda por la intervención realizada.

Los gastos de tramitaciones, aranceles, impuestos, derechos de construcción y/u honorarios profesionales que surjan para la presentación, registro de los planos de obra y final de la misma en la jurisdicción que corresponda, estarán a cargo de la contratista.

ARTÍCULO 4° - TERMINOLOGÍA

COMITENTE	CONSEJO ESCOLAR DE LA MATANZA – DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES (denominado indistintamente en el pliego como “Comitente” y/o “Consejo Escolar”).

CONTRATISTA Persona física y/o jurídica contratada paraejecutar la obra. Reviste tal carácter el Adjudicatario después de haber firmado el contrato y sus complementos.

PROPONENTE	Persona física y/o jurídica que formula una oferta paraejecutar la obra.

EDIFICIO:	…………………………………………………………..………..

P.C.P.	Pliego de cláusulas particulares.

P.C.G.	Pliego de Cláusulas Generales.

P.E.T.	Pliego de Especificaciones Técnicas que con el siguiente alcance Especificaciones Técnicas Generales, Memoria Técnica, Planilla de Cómputos y Presupuestos, Planos, Planillas y demás documentos técnicos especificados para la presente contratación.

DÍAS	Todos los días se entienden corridos, salvo que específicamente se indique otro modo de cómputo.

ARTÍCULO 5 - CONSULTA Y ADQUISICIÓN DE PLIEGOS

Los pliegos y toda la documentación que integra las bases del concurso de precios podrán consultarse en la sede del Consejo Escolar de La Matanza, sito en la calle Presidente Perón 2890, de la localidad de San Justo y retirarse, sin costo, en la oficina de Compras.

ARTÍCULO 6° - PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS……………………… ($..........................................................). Se deja expresa constancia que dicho monto incluye el impuesto al valor agregado y demás impuestos, tasas y contribuciones aplicables conforme la normativa vigente.

ARTÍCULO 7° - SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Las obras se contratarán por el sistema de AJUSTE ALZADO CON PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO.

Dentro del monto del contrato se entenderá incluido los costos de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos.

El presupuesto desagregado por ítem deberá ser presentado por quien resulte Contratista con posterioridad a la firma del contrato.

A efectos de la cotización, los OFERENTES confeccionarán el proyecto técnico definitivo, tomando como referencia el PET, en el que indicarán el sistema constructivo propuesto, la totalidad de las condiciones técnicas con el mayor detalle posible, los materiales a emplear, detalle de la mano de obra, tiempo de ejecución propuesto, etcétera, de manera tal de presentar el proyecto integral de obra, con la valorización de todos sus ítems en el máximo detalle de desagregación posible, al que se sujetará en caso de resultar adjudicatario.

Atendiendo a la especial forma de cotización, la Contratista asumirá todos los riesgos proyectuales, de manera tal que no serán aceptadas variaciones de obra que se funden en errores de proyecto, de previsión, de cómputo métrico, de cálculo o de precio. Sólo serán atendidas aquellas modificaciones cuando, habiendo tomado todas las previsiones y obrado con la debida diligencia propia de un buen hombre de negocios, surgieran situaciones imprevisibles, hechos fortuito, fuerza mayor, o cuestiones técnicas que no pudieran advertirse en el estudio previo del lugar o de las construcciones existentes donde se emplazará la obra al momento de la confección del proyecto integral a cotizar.

ARTÍCULO 8° - PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Para el cumplimiento del contrato se ha fijado un plazo de.................... días, contados a partir de la fecha del acta de inicio de obra.

Se deberá prever el trabajo en doble turno, nocturno, fines de semana, feriados, etcétera, sin que ello represente o genere derecho a mayores costos o adicionales de ninguna naturaleza.

Para el ingreso de personal de la CONTRATISTA los fines de semana y/u horario nocturno, se solicitará autorización para cada fecha concreta a la Inspección de Obra.

ARTÍCULO 9° - CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Para presentarse en este Concurso de Precios, el proponente deberá acompañar certificado válido acreditando su capacidad de contratación actualizada en sección Arquitectura, expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

En su defecto podrá presentar certificado de capacidad en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas (RENCOP); en este último caso, deberá presentar en el plazo de noventa (90) díasla constancia de inscripción en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

La capacidad de contratación mínima requerida deberá ser igual o mayor que el monto del presupuesto oficial de la obra. Asimismo:

Para obras con plazo menor de UN (1) año, se aplicará la siguiente fórmula para determinar la capacidad de contratación:

Donde:

CC: Capacidad de Contratación en Pesos.

PO: Presupuesto Oficial de la Obra en Pesos.

PE: Plazo de Ejecución (en meses o fracción).

ARTÍCULO 10° - CAPACIDAD TÉCNICA

A los efectos de evaluar adecuadamente la CAPACIDAD TÉCNICA del Proponente, se definen los siguientes conceptos:

- Volumen Total de Trabajos de Obra: Es el monto final del contrato de la obra que se presenta como antecedente, actualizado mediante el índice del costo de la construcción (ICC), entre el mes de certificación de la recepción provisoria y el mes de presentación de la oferta económica del concurso.

- Volumen Total de Obra Concursada: PESOS…………………………………. ($...........-).

- Volumen Similar: Se refiere a aquellas obras que cumplen con la siguiente condición:

[Volumen Total de Trabajos de Obra ≥ 0,75 x Volumen Total de Obra Concursada]

- Naturaleza Similar y Complejidad Equivalente: Se refiere, en el presente concurso, a obras de naturaleza esencialmente similar, que se definen como aquellas obras de conservación, mantenimiento, refacciones y reparaciones menores, incluyendo la adquisición de artefactos y equipamiento necesarios para las instalaciones que demanden dichas obras, y aunque contemplen parcialmente obra nueva, estructuras menores, o rubros accesorios, si estos tienen una incidencia presupuestaria global que no supere el TREINTA POR CIENTO (30%) del presupuesto total de la obra.

Se considerarán, en general las siguientes complejidades: 1)Fachadas; 2)Cubiertas; 3)Carpinterías; 4)Revestimientos; 5)Maderamen; 6)Herrería; 7)Refuerzos estructurales; 8) Refacciones interiores, 9) Instalaciones complementarias (gas, sanitaria, electricidad, internet, servicio WI FI).

En este concurso se adopta como Volumen de Obra Concursada el monto total del Presupuesto Oficial.

Los Proponentes deberán presentar la información que se requiere a continuación. La omisión de su agregación, en forma total o parcial, o bien respecto de su contenido, será considerado por la Comisión Evaluadora a efectos de determinar la capacidad e idoneidad técnica del oferente y la conveniencia de la oferta, quedando a su solo criterio requerir la agregación en caso de no acompañarse en oportunidad de la apertura de ofertas:

- Antecedentes en Obras de arquitectura:

- Al menos UNA (1) obra de Volumen Similar.

- Al menos UNA (1) obra de Naturaleza similar o de complejidad equivalente (en una o varias obras).

Las obras presentadas como antecedente deberán cumplir con los siguientes requisitos: que su antigüedad no sea mayor a TRES (3) años a la fecha del acto de llamado a concurso, debiendo ser el oferente su ejecutor o contratista principal.

A efectos de su acreditación podrá el oferente optar por alguna de las siguientes modalidades:

- Adjuntar constancia expedida por el ente contratante, que incluya, descripción e información gráfica que sintetice las principales características de la obra, el nombre del comitente, jurisdicción de pertenencia (indicando dirección y teléfono), superficie cubierta total construida, fechas de inicio y finalización de los trabajos y concepto que mereció, que deberá ser, para ser aceptada, bueno o superior. Se deberán adjuntar copias de Actas de Recepción Definitiva o Provisionales e informes del organismo contratante que avalen lo enunciado.

- Adjuntar una Declaración Jurada, que incluirá la información requerida en el punto I.a).

- Antecedentes del Representante Técnico y del Jefe de Obra

Deberá cumplir con la presentación de antecedentes técnico y/o profesionales de los mismos y cumplir el requerimiento del artículo 31° de éste pliego.

ARTÍCULO 11° - VISITA DE OBRA

Es obligación del Proponente efectuar una visita a la obra. No se podrá alegar desconocimiento del lugar donde se ejecutarán las tareas, sus caminos de acceso, o cualquier tipo de información relativa a las condiciones locales que puedan influir sobre la ejecución de los trabajos y se deberá comprometer al estricto cumplimiento de las obligaciones emergentes a esta contratación y abstenerse de presentar cualquier tipo de reclamo alegando desconocimiento o falta de información sobre dichas cuestiones. A tal efecto deberá presentar, junto con la oferta, el certificado de visita a obra y la declaración jurada que forma parte del presente Pliego de cláusulas particulares como ANEXO III.

Deberá dirigirse al CONSEJO ESCOLAR comitente a los efectos de coordinar una visita con un representante del mismo.

ARTÍCULO 12° - ACLARACIONES Y/O CONSULTAS

Las consultas que los interesados consideren necesarias, deberán ser formuladas por escrito y en soporte digital hasta TRES (3) días hábiles administrativos previos a la fecha de apertura de las Propuestas, ante el CONSEJO ESCOLAR comitente. No serán consideradas válidas aquellas que no cumplan con estos requisitos.

El Comitente evacuará las consultas por medio de Circulares Con Consulta y/o formulará aclaraciones de oficio que considere correspondientes por medio de Circulares Sin Consulta, hasta UN (1) día hábil administrativo, previo a la citada fecha.

Las respuestas y/o aclaraciones de oficio del interesado serán notificadas a los Proponentes conforme lo establecido en el P.C.G.

ARTÍCULO 13° - CAPACIDAD CIVIL DEL PROPONENTE

Pueden ser Proponentes las personas físicas, empresas unipersonales y sociedades que reúnan los recaudos del P.C.G.

Los Proponentes deberán establecer su domicilio legal en la Ciudad de LA PLATA, donde el Comitente enviará todo tipo de notificación y/o comunicación quedando estas legalmente notificadas. Cualquier cambio deberá ser notificado fehacientemente al comitente dentro de las 48 hs, bajo apercibimiento de tenerlo por notificado en el domicilio antes denunciado.

Asimismo, los Proponentes, deberán informar una dirección de correo electrónico (mail) en la cual recibir oficialmente las comunicaciones que les sean eventualmente remitidas (ANEXO VIII).

ARTÍCULO 14° - CAPACIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DEL PROPONENTE

La capacidad económico-financiera se acreditará conforme los requerimientoscontenidos en el artículo 18, apartado B2), punto 2 del presente pliego.

ARTÍCULO 15° - MODO Y PLAZO DE CONVOCATORIA DE OFERENTES

La presentación de las Propuestas se realizará en el lugar, fecha y hora que se indique en la convocatoria.

Se cursarán invitaciones por medio fehaciente a un mínimo de TRES (3) posibles oferentes, para que coticen y presenten ofertas.

Dichas invitaciones serán cursadas con una antelación mínima no inferior a DIEZ (10) días corridos a la fecha de apertura prevista.

En todos los casos se estará al mayor plazo y/o cantidad de oferentes que establezca la normativa aplicable.

Cuando así lo disponga expresamente la invitación a cotizar, la oferta podrá ser remitida en formato digital al correo electrónico que el CONSEJO ESCOLAR a tal efecto constituya.

A partir de la hora fijada como término para la recepción de las Ofertas, no podrán admitirse otras, por lo cual las presentadas fuera de término serán rechazadas.

ARTÍCULO 16° - GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Para cotizar en el presente Concurso de Precios, es obligatorio presentar la garantía de mantenimiento de la propuesta del UNO POR CIENTO (1%) del monto del Presupuesto Oficial.

El depósito de garantía de mantenimiento de la Propuesta, cuando sea en efectivo, deberá efectuarse en el BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Si la garantía de mantenimiento de la propuesta es mediante Pagaré a la vista, el mismo deberá estar suscripto por quienes tengan uso de la razón social o actúen con poderes suficientes del oferente, insertarse en el documento, el Concurso de Precios Número 01/20 Obra:........, y el nombre de la repartición contratante.

Si la garantía se constituye en Póliza de Seguro de Caución, se deberá presentar en original y efectuarse a favor del Comitente.

En todos los casos deberá hacerse constar en la garantía el número de Concurso de Precios, obra y el nombre del Comitente. La mencionada Póliza se deberá presentar dando cumplimiento a los requisitos establecidos en el P.C.G.

ARTÍCULO 17° - MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

Los Proponentes están obligados a mantener sus propuestas por un plazo de NOVENTA (90) días hábiles administrativos siguientes a la apertura.

Este plazo se prorrogará automáticamente por períodos iguales, sin necesidad de requerimiento, salvo que el Proponente haga uso de su desistimiento, mediante presentación de nota por escrito, QUINCE (15) días hábiles administrativos antes del vencimiento de alguno de los períodos. Si desistiere de la Oferta en un período en el que se había comprometido mantenerla, perderá la garantía de mantenimiento de la propuesta.

ARTÍCULO 18° - CONTENIDO DE LA PROPUESTA

A. FORMA DE PRESENTACIÓN:

- La Propuesta será presentada en “SOBRE ÚNICO”.

- La documentación a presentar deberá estar encarpetada, foliada desde el número UNO (1) al que corresponda, en original soporte papel y digital, manteniendo el orden previsto en este artículo.

- Toda la Propuesta deberá tener firmadas todas sus fojas y copias respectivas por el Proponente o su Representante Legal.

En el sobre sólo deberá figurar:

- Nº de CONCURSO (detallar el renglón ofertado)

- Fecha y hora de apertura

- Nombre del oferente

Toda información suministrada por los Proponentes a requerimiento del Comitente tendrá carácter de declaración jurada.

No obstante, las áreas técnicas podrán requerir a los proponentes, información adicional o aclaratoria que no implique la alteración de la propuesta presentada, ni quebrantamiento al principio de igualdad.

B. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: La misma se compone de documentación esencial (no subsanable) y de documentación subsanable, a saber:

B.1) Documentación Principal (Esencial): Será indispensable para la admisibilidad de la propuesta, la presentación de la siguiente documentación. La misma deberá agregarse inexcusablemente y una vez efectuada la apertura de ofertas, su omisión o presentación defectuosa, incompleta o irregular, no podrá ser subsanada con posterioridad:

a)Monto total y compromiso de la propuesta según ANEXO I, en cuyo monto se considerarán incluidos todos los impuestos vigentes hasta la fecha de la recepción definitiva total de la obra, gastos generales, beneficios, cargas sociales, costos financieros, etc. En relación con el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A), el Comitente será considerado “IVA EXENTO” por lo cual el mismo no deberá estar discriminado. No deberá discriminarse Ingresos Brutos por considerarse un impuesto no trasladable.

Si el concurso lo fuese por más de una obra, deberá discriminarse la oferta económica por cada una de las obras y, además, consignarse el monto total por todas las obras.

b)Depósito de la garantía de mantenimiento de la Propuesta o Pagaré a la Vista o Póliza de Seguro de Caución.

c)Certificado de Capacidad de Contratación extendido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires y/o el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas  vigente a la fecha de la apertura de ofertas del Concurso de Precios.

B.2) Documentación Complementaria (Subsanable): La siguiente documentación deberá ser agregada con la oferta. En caso de que su presentación hubiera sido omitida o bien resulte incompleta; podrá acompañarla o integrarla con posterioridad, dentro del plazo que a tal efecto indique mediante requerimiento el Consejo Escolar por intermedio de las áreas técnicas competentes.

1)Antecedentes Empresarios

a)	Domicilio del Proponente, Deberá denunciar su domicilio real y fijar domicilio legal, a los fines de este Concurso, en la Ciudad de La Plata, conforme ANEXO VIII

b)	De corresponder, constancia de constitución o compromiso formal de constitución de Unión Transitoria de Empresas de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 10 del presente Pliego, si correspondiera.

c)	Declaración jurada de las deudas existentes con el ESTADO NACIONAL, PROVINCIAL y MUNICIPAL (ANEXO VI).

d)	Copia del Contrato Social o de los Estatutos, ambos debidamente inscriptos en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ) u órgano similar en la Jurisdicción que corresponda, con copia de la última Acta de composición del Directorio y Órgano de Administración.

e)	Referencias Judiciales: Deberán denunciar con carácter de declaración jurada, si  mantienen o no juicios con el ESTADO NACIONAL, PROVINCIAL o MUNICIPAL o sus entidades descentralizadas individualizando en su caso: carátula, número de expediente, monto reclamado, fuero, juzgado, secretaría y entidad demandada, conforme ANEXO IX.

f)	Declaración de que en caso de controversias que pudieren suscitarse, las partes aceptan expresamente la jurisdicción de la Justicia en lo Contencioso Administrativo Provincial con asiento en la CIUDAD DE LA PLATA, renunciando a cualquier otro Fuero o Jurisdicción que pudiera corresponder (conforme ANEXO X).

g) Acreditación por parte del firmante de la propuesta de la documentación correspondiente de la cual surja su facultad para obligar a la empresa proponente.

h) Certificado de visita a obra y Declaración Jurada referente al Artículo 11° del presente Pliego y según ANEXO III.

i) Declaración jurada a la cual se refiere el ANEXO II del presente Pliego (P.C.P).

j) Comprobante de invitación al presente concurso de precios (ANEXO VII).

2)Antecedentes económicos – financieros - patrimoniales.

a)	Los Proponentes deberán denunciar su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), presentando copia de la constancia de inscripción, donde consten el Nº de CUIT, los impuestos en que se hallen inscriptos y aportes previsionales.

b)	Acreditación de inscripción en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, u organismo similar que corresponda según la jurisdicción.

c)	Constancia de inscripción ante la AFIP

d)	Certificado de cumplimiento fiscal ante ARBA (A-404W)

e)	Constancia de libre deuda de deudores alimentarios morosos vigente

f) 	Constancia de certificado fiscal que habilite a contratar con el Estado (provincial y/o nacional).

3)Antecedentes Técnicos para ejecutar las obras del tipo que se licita, tales como:

a)Antigüedad y continuidad de la firma en su actividad de por lo menos 2 años, lo cual se acreditará mediante presentación del contrato social debidamente inscripto en la DPPJ u organismo que corresponda según la jurisdicción de que se trate, matrícula de comerciante debidamente inscripto en el REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO de la jurisdicción que corresponda o declaración jurada para los supuestos de sociedades irregulares o de hecho.

b)	Antecedentes en obras de arquitectura: Declaración jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo información completa sobre plazos de iniciación y finalización de las obras. Para las que se hallen en ejecución, deberá indicar estado de avance e informe sobre cumplimiento de plazos (ANEXO IV).

De este listado deberá seleccionar presentando la documentación acreditante especificada en el Artículo 10° del presente Pliego:

1)UNA (1) obra de Volumen Similar.

2)UNA (1) obra de naturaleza y complejidad equivalente a la obra concursada.

c)Antecedentes en Certificación de Obras de Arquitectura en un todo de acuerdo a lo especificado en el Artículo 10° del presente Pliego.

4)Antecedentes en obras del Representante Técnico de acuerdo a lo solicitado en el artículo 30º

5)Detalle de los equipos a utilizarse cuando lo requieren las PET.

6)Planilla de cómputo y presupuesto detallado, consignando el precio unitario y su importe total, que deberá repetir en letras, según ANEXO V del presente Pliego; a su vez deberá acompañar metodología y plan de trabajos propuesto.

El análisis de precios deberá ser confeccionado y presentado sólo mediante la Planilla, cuyos datos figuran a continuación:

| Planilla de Análisis de Precios |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | Materiales | $ |
| B | Equipos | $ |
| C | Jornales | $ |
| D | Cargas sociales | $ |
| E | Total mano de obra (C+D) | $ |
| F | Costo directo (A+B+C) | $ |
| G | Gastos generales de la empresa e indirectos de obra X% de F | $ |
| H | Subtotal (F+G) | $ |
| I | Gastos financieros Y% de H | $ |
| J | Beneficio 10% de (H+I) | $ |
| K | Costo total trabajo (H+I+J) | $ |
| L | Impuesto – IVA 2% de K | $ |
| M | Precio unitario de aplicación (K+I) | $ |

REFERENCIAS:

Detalle de los materiales que se requieren, con los precios al por mayor al pie de la obra, incluidos los desperdicios normales, en los casos que corresponda.

g – X % = 15

i – Y % tasa básica de interés mensual BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, para descuentos de certificados, correspondiente a DIEZ (10) días anteriores a la fecha de apertura de las ofertas, para el lapso previsto para el pago según contrato, más QUINCE (15) días corridos.

l – Z %, únicamente según alícuota I.V.A.

Análisis de Precios: el esquema de presentación del análisis de precios deberá ajustarse a la estructura contemplada precedentemente, deberán contener el detalle de la mano de obra (rendimiento y costos) y de los materiales (rendimiento y costos) intervinientes referidos a la unidad del ítem respectivo y los porcentajes de incidencia de los restantes elementos que componen el costo total del ítem, incluyendo el costo financiero. De no presentarse los análisis de los precios que componen los ítems del presupuesto, la oferta no será considerada.

La corrección de los mismos que ordenen el área técnica deberá realizarse dentro de los CINCO (5) días corridos contados a partir de la fecha de notificación de la observación que se formula. Pasado ese plazo y en caso de no satisfacer el requerimiento, el área técnica sin más trámite y a su exclusivo juicio, podrá considerar aprobadas las observaciones formuladas.

7) Plan de certificación acumulada mínimo según lo siguiente;

| Plan de Certificación Acumulada |  |
| --- | --- |
| Porcentaje del plazo total de ejecución (%) | Certificación acumulada mínima del monto total de la cotización (%) |
| 25 % | 15 % |
| 50 % | 40 % |
| 75 % | 80 % |
| 100 % | 100 % |

ARTÍCULO 19° - VISTA DE LAS ACTUACIONES

Los Proponentes podrán tomar vista de las actuaciones durante el término de CINCO (5) días a partir de la fecha de emisión del dictamen de la comisión de evaluación que se expida sobre las ofertas presentadas. En dicho plazo, los oferentes podrán efectuar las observaciones que consideren pertinentes, las que serán consideradas en conjunto al momento de la adjudicación.

ARTÍCULO 20° - EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La COMISION DE EVALUACION estará integrada por el Inspector Distrital de Infraestructura Escolar o quien designe el Inspector Regional de Infraestructura Escolar y por otros miembros que designe el Consejo Escolar y procederá al análisis de las ofertas, verificando en todos los casos el cumplimiento de los requisitos del Pliego.

Se considerará propuesta admisible aquella que haya cumplido con las exigencias impuestas por los P.C.G. y P.C.P, y se obliguen a proveer cualquier aclaración y/o justificación que el Comitente pueda solicitar y que responda a los requisitos, condiciones y especificaciones de los documentos de la licitación, sin desviación o condicionamiento, y que, a juicio fundado de las áreas técnicas, contenga las condiciones técnicas y económicas para ejecutar la obra.

Para la evaluación de las propuestas se considerarán los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 18° del presente Pliego, aconsejando la adjudicación de acuerdo al criterio de la PROPUESTA MÁS CONVENIENTE.

A efectos de facilitar la evaluación de las Propuestas, se podrán solicitar aclaraciones sobre las presentaciones de los participantes, siempre que las mismas no modifiquen esencialmente la original, ni alteren el principio de igualdad entre los participantes.

Dicha Comisión de Evaluación emitirá su dictamen en un plazo máximo de siete (7) días hábiles administrativos.

La Comisión podrá emitir dictamen sugiriendo la adjudicación de alguna oferta o bien, a su solo criterio, que se declare fracasado el procedimiento; o cuando igualmente entendiera que la obra no podría ser concretada en las mejores condiciones técnicas, económicas y/o de plazo posible.

A efectos de una mayor celeridad del procedimiento, la Comisión de Evaluación podrá determinar evaluar únicamente a la propuesta de menor valor económico ofertado, o bien establecer un orden de mérito entre todas o algunas de las ofertas presentadas, ordenadas de acuerdo al menor valor económico ofertado de cada una de ellas.

ARTÍCULO 21° - SELECCIÓN DE LA PROPUESTA MÁS CONVENIENTE

Las ofertas serán evaluadas bajo el parámetro de oferta más conveniente.

A tal efecto se evaluará la idoneidad de las propuestas considerando los requisitos exigidos por los pliegos, determinándose si resultan admisibles; en cuyo caso, de entre las mismas, el criterio de selección recaerá en el factor económico de la cotización efectuada.

Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubieren dos o más igualmente ventajosas y más convenientes que las demás, resultará de aplicación el artículo 20 de la ley 6021.

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo precedente, el Comitente, a su solo criterio, podrá efectuar un llamado a mejorar ofertas, cuando entre las propuestas admisibles y económicamente más convenientes presentadas, existiese una diferencia de oferta económica que no supere el CINCO (5%) por ciento entre las mismas.

ARTÍCULO 22° - RETIRO Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE OFERTA

El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de ésta, perderá la garantía de mantenimiento de oferta en concepto de indemnización por tal incumplimiento.

La garantía será devuelta de inmediato:

- A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en los concursos de etapa múltiple.

- A la firma del Contrato a los que no resulten adjudicatarios.

- Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado en las condiciones previstas en el P.C.P.

Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolución o desafectación de la garantía no tendrá lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitución de la garantía de cumplimiento del contrato en las formas y los plazos previstos en este pliego.

ARTÍCULO 23° - DE LA ADJUDICACIÓN

El dictamen de la COMISION DE EVALUACION será remitido a la Dirección Provincial de Planificación, Proyectos y Seguimiento de Obras para su revisión y aprobación. En el caso que la oferta que resulte ganadora supere el DIEZ POR CIENTO (10%) del Presupuesto Oficial, la SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR deberá dar intervención a la DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN, previo a la adjudicación, a efectos de asegurar la disponibilidad financiera.

Una vez notificado el acto de aprobación de la contratación y autorización del monto, se realizará la adjudicación. El acto de Adjudicación será recurrible de acuerdo a la normativa vigente.

Se adjudicará el contrato a la Propuesta más conveniente o se rechazarán todas, sin que ello dé derecho a reclamación alguna por parte de los Proponentes.

IMPORTANTE: El Comitente podrá declarar fracasado el procedimiento de contratación y dejar sin efecto el mismo,  en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna a favor de los oferentes ni del adjudicatario.

ARTÍCULO 24° - FIRMA DEL CONTRATO. REMISIÓN.

El Adjudicatario será citado de modo fehaciente para la firma del Contrato. Si el mismo no concurriere dentro de los TRES (3) días hábiles administrativos de haber sido citado para la firma del mismo, el Consejo Escolar, podrá dejar sin efecto la Adjudicación, con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.

En tal caso, el Comitente estará facultado a adjudicar al siguiente oferente, según su orden de mérito, o a la oferta que considere más conveniente, o a ninguna otra.

Documentación a presentar a la firma del contrato:

a)	Garantía de cumplimiento de contrato de conformidad con el P.C.P.

b)	Plan de trabajos y certificación mensual definitiva.

c)	Cómputo y presupuesto definitivo.

Una vez firmado el contrato, el mismo deberá ser remitido a la DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN, dentro del plazo de DIEZ (10) días corridos. para su incorporación en elSistema Nacional de Transferencias de Educación(SITRARED).

ARTÍCULO 25° - ORDEN DE PRELACIÓN EN LA APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS

Si durante la ejecución de los trabajos se suscitaren diferentes interpretaciones sobre una misma cuestión, el Comitente resolverá con el siguiente criterio de prioridad, salvo expresa mención en contra respecto al punto cuestionado.

- Pliego de Cláusulas Particulares (PCP).

- Pliego de Condiciones Generales (PCG).

- Contrato.

- Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

- Normas para Medición de Estructuras de la Construcción de Edificios.

- Leyes Nº 14812 y N° 15165, con sus reglamentaciones y modificatorias.

- Ley Nº 6021, sus modificatorias, reglamentaciones y demás normativa vigente.

- Resolución ME 1024/20.

- Resolución ME 1035/20.

- Decreto N° 59/19, en forma supletoria, aplicable a todo aquello no contemplado en la normativa precitada y en tanto no se oponga a la misma.

Documentos Técnicos:

Se establece que en caso de discrepancia de los documentos del proyecto, primará el orden siguiente:

1)Memorias incluidas en el pliego

2)Memoria Descriptiva.

3)Memoria Técnica

4)Pliego de Especificaciones Técnicas

5)Planos de obra Concursada incluidos en el Legajo:

a)De detalle.

b)De conjunto.

6)Pliegos:

a)de Cláusulas Particulares (PCP).

b)de Condiciones Generales (PCG)

7)Presupuesto Oficial.

Si la discrepancia apareciera en un mismo plano, entre la dimensión apreciada a escala, y la expresada en cifras, primará esta última, salvo que el error fuera evidente.

ARTÍCULO 26° - ACTA DE INICIO DE OBRA

Al momento de iniciar los trabajos se firmará el ACTA DE INICIO DE OBRA entre el Consejo Escolar, el Inspector Distrital y el Contratista.

ARTÍCULO 27° - DE LA EJECUCIÓN

El concepto general del Concurso de Precios es el especificado en el Objeto de la Obra y el Alcance de la Contratación, dentro del Marco de Referencia, especificados en el presente pliego.

El contratista en la ejecución de la obra deberá conservar en todo aquello que fuera posible, sus elementos constitutivos, respetando la esencia de su tipificación. Los métodos constructivos a utilizar son los que el edificio revela y los que proponga el presente Pliego para su optimización.

PRECAUCIONES: El contratista tomará las medidas necesarias para preservar las estructuras existentes y estará obligado a reparar, de acuerdo a las instrucciones de la inspección de obra, cualquier daño y/o deterioro que le sea imputable.

Asimismo deberá adaptar su programación de obras y organización de las tareas a las condiciones existentes en cuanto al uso del edificio.

MATERIALES: El Contratista presentará para su aprobación muestras de materiales, insumos, equipos y artefactos a la Inspección. Serán nuevos, sin uso de primera calidad y marca reconocida en plaza. Las presentaciones se practicarán como mínimo con DIEZ (10) días hábiles previos a cualquier compromiso de compra, fabricación o utilización en obra. Durante la ejecución de los trabajos la Dirección podrá exigir se realicen los ensayos de materiales, como de cualquier otro elemento, estando el contratista obligado a aceptar cuantas indicaciones se le formulen y correr con todos los gastos que se originen.

La inspección podrá tomar las medidas necesarias que considere con respecto a cualquier otro elemento que el contratista tenga en la obra.

DE LOS TRABAJOS: El contratista efectuará todo trabajo necesario para la terminación de las tareas, incluso los detalles que no figuren en las Especificaciones Técnicas. Estará obligado a ejecutarlo siempre de acuerdo a las órdenes impartidas por la inspección de obra y aplicando a su efecto materiales de primera calidad.

DEL PERSONAL: El contratista estará obligado a retirar de la obra sin derecho alguno y con carácter definitivo, al personal que no reúna las condiciones elementales de capacidad, moralidad y educación necesarias para desempeñar su respectiva tarea en la obra.

RESPONSABILIDAD: El contratista es el único responsable de la obra frente a cualquier anomalía que ocurra en ella, desde el inicio de los trabajos hasta su total terminación.

ARTÍCULO 28° - PARTES DIARIOS DE OBRA

El avance diario de obra será asentado por el Contratista en los partes diarios de obra por duplicado según el modelo a suministrar, los que serán foliados y numerados en forma correlativa y serán firmados por el representante técnico del Contratista y el Inspector de obra diariamente.

ARTÍCULO 29° - SEGURIDAD DEL PERSONAL

El Contratista deberá cumplimentar los requisitos de la Ley 19.587 y su Decreto Reglamentario Nº 911 de fecha 14 de agosto de 1996 de conformidad con lo previsto en el P.C.G.

El personal asignado por el Comitente y afectado a la obra, será provisto por cuenta del Contratista con elementos de seguridad pasiva personal (cascos, guantes, botas, máscaras, anteojos, cinturones, etc.), bajo normas IRAM.

Asimismo, en la obra se instalarán los elementos de seguridad colectiva (matafuegos, disyuntores, botiquín, señalización, etc.) que por su índole correspondan, siendo responsable el Contratista de los accidentes ocasionales o agravados por la falta o mal uso de los elementos arriba indicados.

Sin perjuicio de esto, la Inspección de Obra podrá exigir el uso o la colocación de los elementos que considere convenientes.

Se destaca que al momento de la suscripción del contrato de obra pública, la empresa contratista deberá adecuar las medidas de seguridad del personal a la legislación vigente.

ARTÍCULO 30° - REPRESENTANTE TÉCNICO

El Representante Técnico de la Contratista deberá ser Arquitecto o Ingeniero Civil, con antecedentes suficientes y comprobables en obras de arquitectura. En el caso de obras de gas deberá ser un gasista matriculado habilitado por las prestadoras del servicio y en el caso de obras eléctricas un electricista matriculado.

Al momento de presentación de la Propuesta, el Proponente deberá presentar al Representante Técnico con su Currículum. El Consejo Escolar, deberá aprobarlo antes de la iniciación de los trabajos. En el caso no fuera aprobado, el proponente deberá proceder a la inmediata designación de un sustituto, que cumpla con todos los requisitos, hasta conseguir la aprobación.

El Representante se entenderá con la Inspección y ejercerá las atribuciones y responderá por los deberes de la Contratista, no pudiendo éste último discutir la eficacia o validez de los actos que hubiese ejecutado el Representante, sin perjuicio de las acciones personales que contra éste pudiera ejercer.

Todas las instrucciones que el Representante reciba de la Inspección de Obra, serán consideradas como impartidas al Contratista. Todas las instrucciones que el Jefe de Obra reciba de la Inspección de Obra, serán consideradas como impartidas al Representante. Con posterioridad, este último deberá notificarse y dentro del término de OCHO (8) días desde la fecha de la instrucción podrá presentar su reclamación fundada mediante una Nota de Pedido.

ARTÍCULO 31° - MEDICIÓN. CERTIFICACIÓN.

La medición de los trabajos y extensión de los certificados de obra correspondientes, será mensual y deberá presentarse en los formularios que forman parte de la documentación contractual.

Se ajustará al presupuesto detallado.

Los gastos en concepto de jornales de personal, útiles, instrumentos, etcétera que sea necesario invertir o emplear en las mediciones, ya sean éstas parciales o definitivas, y en las verificaciones que la Inspección considere necesario realizar, serán por cuenta exclusiva de la Contratista.

El contratista deberá presentar un registro fotográfico con las distintas etapas de la obra (antes, durante y después de realizada la intervención). Se presentará encarpetado, con indicación de lugares y fechas de las tomas efectuadas, debiendo reflejar el avance de la obra. Serán de color, en tamaño QUINCE POR DIECIOCHO (15 x 18) cm., a razón de VEINTICUATRO (24) tomas por mes de obra, como mínimo, y se adjuntará en formato digital.

Planos finales conforme a obra:Se denominarán planos conforme a obra a aquellos planos que muestren la totalidad de la obra tal cual fue ejecutada y puesta en funcionamiento. Para todos aquellos trabajos que no hayan sufrido modificaciones durante la ejecución de las obras, serán idénticos a los planos de proyecto aprobados por la Repartición. Se presentarán en formato CD, en archivos de extensión DWG o DXF (AutoCad) y DOS (2) juegos de film poliéster, doble mate de NOVENTA (90) micrones.

El conjunto de planos conforme a obra deberá rotularse con la leyenda “planos conforme a obra” y deberán estar firmados por el Representante Técnico del Contratista. Dichos planos serán aprobados una vez verificado que los mismos reflejen las obras tal cual han sido ejecutadas y comunicado su acuerdo por escrito al Contratista. Los Planos Conforme a Obra se entregarán con el último Certificado, que no será aprobado hasta la aprobación de los mismos.

Dentro del plazo de garantía de las obras la contratista presentará la liquidación final consentida, con el balance de economías y demasías, si correspondiere. Vencido dicho plazo se le tendrá por presentada en un todo de acuerdo a lo obrado, sin derecho a reclamo posterior alguno.

ARTÍCULO 33° - CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA. FORMULARIO

Es obligación de la repartición proveer los formularios a los que hace referencia el P.C.G., ajustado al modelo que se entregará al adjudicatario.

ARTÍCULO 34° - PAGO DE CERTIFICADOS

Se establece un plazo de DIEZ (10) días que correrán a partir de la presentación de cada certificado para su aprobación. Si dentro de este último plazo el certificado fuere observado, el plazo para el pago comenzará en el momento en que el certificado se presente con las correcciones del caso. Aprobado el certificado de obra, el contratista deberá presentar la factura correspondiente, la que se ajustará a la legislación vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

El pago de cada certificado se efectuará dentro de los TREINTA (30) días corridos de la fecha de presentación de la factura.

ARTÍCULO 35° - FONDO DE REPARO

Del importe de cada certificado se descontará el CINCO POR CIENTO (5%) para constituir el Fondo de Reparo, que se retendrá juntamente con la garantía de cumplimiento contractual; ambos fondos serán devueltos al Contratista una vez efectuada y aprobada la recepción definitiva de las obras.

Se permitirá sustituir el fondo de reparo en efectivo por una fianza bancaria a entera satisfacción del Comitente, en las condiciones fijadas por los artículos 2º y 3º del Decreto Nº 5742/1954, o por títulos o bonos provinciales, como asimismo por póliza de seguro de caución en las condiciones establecidas por Ley Nº 17804 y Decreto Nº 411/1969.

En caso de presentarse póliza de Seguro de Caución, la misma será emitida a favor de la DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN, con domicilio en calle 13 entre 56 y 57 de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 36° - CIERRE DE LAS OBRAS

El cierre de las obras se realizará de conformidad con lo que indique la Inspección de Obra.

ARTÍCULO 37° - CARTELES DE OBRA

Estará a cargo de la Contratista la ejecución de los correspondientes carteles de obra cuya ubicación se determinará conjuntamente con la inspección de obra. Los mismos deberán colocarse dentro de los DIEZ (10) días de haberse iniciado los trabajos y deberán ajustarse a los modelos que forman parte del presente Pliego.

ARTÍCULO 38° - SEGUROS

El Contratista deberá presentar, antes de la suscripción del acta de inicio de las tareas, la documentación correspondiente a la contratación de los seguros que a continuación se detallan, en la modalidad prevista en el P.C.G.

1)Póliza de los seguros correspondientes, del personal a su cargo, discriminando especialidades y con mención del tipo de obra y cantidad de niveles.

2)Póliza de seguro de vida del personal de la Inspección y del personal asignado a obra. Asimismo, deberá asegurar a dichos integrantes contra accidentes personales de acuerdo a los montos indemnizatorios previstos en la Ley N° 24.557 – Decreto 839/1998 y sus modificatorias. Deberán consignarse como ASEGURADO el inspector (y el personal asignado a obra en su caso). En ningún caso figurarán ni como asegurado ni como beneficiario el Contratista.

3)Póliza de seguro contra incendio, desde la iniciación de los trabajos hasta la Recepción Provisional, cuyo monto será igual al monto del contrato, sumándole los adicionales aprobados.

4)Póliza de seguro que cubra eventuales daños a terceros y/o a los bienes del Estado, durante igual lapso.

ARTÍCULO 39° - MODIFICACIONES Y/O ADICIONALES

Los mismos quedan regulados por lo establecido en el PCG y las leyes Nº 6021, Nº 14812 y N° 15165 reglamentación y modificatorias.

En caso de producirse una alteración del contrato que implique un incremento del monto contractual, previamente se deberá dar intervención a la DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 40° - SUBCONTRATOS

No podrán realizarse subcontrataciones.

ARTÍCULO 41° - PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el Contratista se hará pasible de las siguientes penalidades, cuyo monto y forma de determinación se establecen a continuación.

Limpieza de Obra:

Es obligación del contratista mantener en la obra y en el obrador una limpieza adecuada a juicio del comitente y mantener el obrador libre de residuos. A la terminación de los trabajos deberá entregar la obra y los terrenos antes ocupados por el obrador en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.

Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo de cada contratista, debe quedar limpio en forma diaria. La limpieza final de la obra incluirá todo lo que haya quedado sucio como consecuencia de la ejecución de los trabajos.

Por cada infracción se le aplicará una multa equivalente al CERO CON UNA DÉCIMA POR CIENTO (0,1%) del monto contractual.

Órdenes de servicio:

Deberán realizarse de acuerdo al P.C.G., en caso de incumplimiento se le aplicará una multa equivalente al CERO CON CINCO DÉCIMAS POR CIENTO (0,5 %) del monto contractual, el que se duplicará en caso de reincidencia.

Divergencias:

El Contratista no podrá suspender los trabajos, ni siquiera parcialmente, con el pretexto de que existen divergencias pendientes o retrasos en la cancelación de certificados.

Si suspendiera los trabajos por este motivo se le aplicará una multa equivalente al CERO CON UNA DÉCIMA POR CIENTO (0,1 %) del monto del contrato.

El importe de estas multas se retendrá mensualmente de cada certificado.

ARTÍCULO 42° - MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA

Si la totalidad de las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual por causas no justificadas a juicio del comitente, el Contratista se hará pasible de una multa que será calculada mediante la siguiente expresión:

C                                   J

M =  0,50    	. 	------------      .   d  . 	------------

P                                  Jo

Donde:

M - Multa por retardo en la terminación de la obra.

C - Monto del contrato computando sus alteraciones aprobadas por autoridad competente.

P - Plazo de la obra tomado en días corridos y computando sus alteraciones aprobadas por autoridad competente.

d - Exceso de días corridos sobre el plazo convenido, no justificados a juicio de la Dirección.

Jo - Jornal básico del ayudante del gremio de la construcción, sin cargas sociales, vigente DIEZ (10) días corridos antes de la fecha de la licitación.

J - Ídem a la fecha de aplicación de la multa.

Cuando el importe de la multa alcance el QUINCE POR CIENTO (15 %) del monto del contrato, El Consejo Escolar deberá optar por su rescisión por culpa del Contratista, o por la continuación del mismo sin que en el período restante hasta la terminación de la obra pueda hacérsele pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora.

ARTÍCULO 43° - DERECHO DE RETENCIÓN

El Contratista renuncia formalmente a partir de la fecha de la firma del Contrato con el Comitente, a ejercitar el derecho de retención previsto en los artículos Nros. 2587 subsiguientes y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, sobre las tierras, edificios e instalaciones que ocupe con motivo de la ejecución de la obra objeto del contrato, aún cuando sobrevinieran créditos a su favor de cualquier naturaleza o surgieran cuestiones de hecho o controversia jurídica entre las partes contratantes.

ARTÍCULO 44° - RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRAS Y/O TRABAJOS

Las actas que se formalicen por recepciones provisionales de obras que se encuentren terminadas de acuerdo al contrato, no tendrán validez legal hasta tanto las mismas no sean aprobadas por la autoridad competente mediante el acto administrativo correspondiente, lo que se hace extensivo a las actas de recepciones definitivas.

Vencido el plazo contractual más las prórrogas aprobadas, se labrará un acta donde conste el estado detallado de la obra. Esta acta será refrendada por la Inspección y el Contratista o representante autorizado. Estos últimos serán notificados por orden de servicio o invitados a tal fin, por escrito y mediante cualquier medio hábil, con antelación de OCHO (8) días, y si a pesar de ello estuviesen ausentes o se negasen a suscribir el acta, la Inspección la formulará igualmente con el concurso de autoridades locales o testigos requeridos al efecto, dejando constancia de la ausencia o negativa del Contratista o sus representantes.

ARTÍCULO 45° - SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS

Si en la interpretación del contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, estas serán resueltas por el Comitente, cuyas decisiones serán definitivas respecto de la calidad de los materiales, la solidez y eficiente ejecución de las estructuras y a la interpretación de las normas de mensura.

La Contratista no podrá suspender los trabajos -ni aun parcialmente- con el pretexto de que existan divergencias pendientes, aplicándose en su caso la sanción prevista en el Artículo 41° del presente Pliego.

Cuando se trate de reincidencia, el valor de la multa establecida se duplicará y deberá ser comunicada al Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 46° - PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía de los trabajos será de doce (12) meses. Durante el período de garantía resultará previsible la ejecución de ciertos trabajos de ajuste y corrección. Por cada uno de estos trabajos el Contratista presentará un formulario indicando la fecha en que fue requerido o detectado el problema, una descripción de éste, sus probables causas y la solución adoptada, indicando la fecha de terminación de los trabajos y el resultado del seguimiento posterior del asunto.

ARTÍCULO 47° - DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR CON LA RECEPCIÓN DEFINITIVA

Al finalizar los trabajos el contratista deberá presentar la documentación técnica y los planos de las intervenciones realizadas cuando así haya sido requerido en el PET. Dicha documentación debe ser presentada junto con el último certificado de la obra.

ARTÍCULO 48° - RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSA DEL CONTRATISTA

Cuando la rescisión del contrato no se produzca por culpa de la Contratista, la devolución del fondo de reparo correspondiente a los trabajos ejecutados satisfactoriamente y de la fianza, se efectuará después de transcurrido un período no menor al plazo de garantía contado desde la fecha de suspensión real de las obras y siempre que no se hubiesen comprobado desperfectos debido a la mala calidad de los materiales o defectuosa ejecución de los trabajos.

En este último caso, si los desperfectos no fuesen reparados por el Contratista, el Comitente podrá proceder a hacerlo por cuenta de aquél, afectando con ese fin el fondo de reparo y la fianza si fuese necesario.

Si hubiese trabajos ejecutados parcialmente que no tuvieran su correspondiente previsión como precio unitario en el listado de ítems a cotizar por parte del Contratista, el valor de los mismos será fijado por el Consejo Escolar. Si la rescisión se produjese por culpa de la Contratista, el Contratista perderá la fianza rendida y el fondo de reparo en su caso.

ARTÍCULO 49° - ANEXOS

Forman parte de la documentación del presente concurso y deberán presentarse cuando así sean indicados en este pliego, los siguientes elementos:

ANEXO I: Fórmula de la Propuesta.

ANEXO II: Declaración jurada sobre habilidad para contratar.

ANEXO III: Declaración jurada de Visita de Obra.

ANEXO IV: Declaración jurada de antecedentes de obras

ANEXO V: Planilla de Presupuesto.

ANEXO VI: Declaración jurada sobre deudas con el Estado Nacional, Provincial y Municipal.

ANEXO VII: Invitación a los oferentes -Concurso de Precios-.

ANEXO VIII: Declaración jurada sobre domicilio y correo electrónico.

ANEXO IX: Declaración jurada sobre referencias judiciales.

ANEXO X: Declaración jurada sobre jurisdicción.

ANEXO I

FÓRMULA DE LA PROPUESTA

(Original soporte papel y digital)

(Lugar y Fecha)

CONSEJO ESCOLAR

………………………

S / D

El (o los) que suscribe (n), con domicilio en............................................................ ................................................................, en su carácter de representante/s legal/les (o titular/es) de la/s empresa/s........................................., se compromete/n a ejecutar por el sistema de Ajuste Alzado,

la obra (1): “………………………………………..”, con las siguientes tareas comprendidas: …………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………dentro del plazo de ……… (….) días por un monto de PESOS …………………, CON …/100. ($ ………………..).

la obra (2): “………………………………………..”, con las siguientes tareas comprendidas: …………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………dentro del plazo de ……… (….) días por un monto de PESOS …………………, CON …/100. ($ ………………..).

la obra (3): “………………………………………..”, con las siguientes tareas comprendidas: …………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………dentro del plazo de ……… (….) días por un monto de PESOS …………………, CON …/100. ($ ………………..).

El monto total de la propuesta, que comprende la totalidad de las obras, se efectúa por un monto de PESOS …………………, CON …/100. ($ ………………..).

Como garantía de esta Propuesta, se ha efectuado............................. de .............. ...................., PESOS ($.............................) que cubre el UNO POR CIENTO (1%) del monto del Presupuesto Total oficial del Concurso de Precios.

Saluda (n) muy atentamente.

………………………………………..

Firma / Aclaración / DNI / Carácter (titular/apoderado)

ANEXO II

DECLARACIÓN JURADA

SOBRE HABILIDAD PARA CONTRATAR

Modelo de declaración jurada de la empresa referente al artículo 14 del P.C.G. y artículo 18 P.C.P.

Declaro bajo juramento que la Empresa -------------------------------------------------------

(Nombre de la Firma)

a) No se encuentra comprendida en alguna causal de incompatibilidad para contratar con el Estado Provincial.

b) No se encuentra inhabilitada por condena judicial.

c) No se halla en situación de quiebra.

d) No se le ha rescindido ningún contrato por su culpa, con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal, durante los últimos CINCO (5) años.

d) No es evasora ni deudora impositiva y previsional.

e) No se encuentra suspendida por decisión del Registro de Licitadores.

-------------------------------------------------

(Apoderado - Representante Legal)

ANEXO III

##### DECLARACIÓN JURADA

##### DE VISITA A OBRA

Yo ----------------------------------------------------------, con documento--------------------------

(Nombre del Declarante)                                               (Tipo y nº)

en carácter de ------------------------------------ de la Empresa ----------------------------------

(Función en la Empresa)                         (Nombre de la Empresa)

Conozco porque lo he visitado, el lugar donde se ejecutarán las obras, los edificios existentes, sus caminos de acceso, el régimen pluviométrico de la zona, que he recabado en el sitio las informaciones relativas a las condiciones locales que puedan influir sobre la ejecución de los trabajos, los horarios para el traslado de materiales y movimiento de personal, jornadas habilitadas de trabajo y de inspección, así como todas las demás variables que pueden condicionar la ejecución contractual, comprometiéndome al estricto cumplimiento de las obligaciones emergentes de esta Contratación y que me abstendré de presentar cualquier tipo de reclamo o modificación de obra alegando desconocimiento o falta de información sobre dichas cuestiones.

…………………………                                  	……………………………

(Comitente)                                                         	(Declarante)

…………………………                                  	……………………………

(Aclaración)                                                        	(Aclaración)

ANEXO IV

DECLARACIÓN JURADA

SOBRE ANTECEDENTES DE OBRAS

| Descripción de la obra | Domicilio de la obra | Localidad | Fecha de inicio | Estado de avance (en porcentaje) | Cumplimiento de plazos (puntual o retraso) | Fecha de finalización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |

FECHA: ________/_________/_________

……………………………………………….

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

Tipo y N° de Documento:......................................... Cargo:............................................

ANEXO V

PLANILLA DE PRESUPUESTO

COMPLETAR Y ANEXAR PLANILLA EXCEL SIMILAR A LA ADJUNTADA COMO INDICATIVA: “COMPUTO DETALLADO” (P.E.T.)

FECHA: ________/_________/_________

……………………………………………….

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

Tipo y N° de Documento:......................................... Cargo:............................................

ANEXO VI

DECLARACIÓN JURADA

SOBRE DEUDAS CON EL ESTADO

N° DE CUIT:............................................. N° DE INGRESOS

BRUTOS...........................................

DENOMINACIÓN:..................................................................................................................

CALLE.........................................................................................................................N°.......

PISO................................................DEPTO...........................................................TE...........

LOCALIDAD........................................................................CÓDIGO POSTAL......................

PROVINCIA............................................................................................................................

Declaro bajo juramento que la oferta presentada por la Firma mantiene/ no mantiene (tachar lo que no corresponda) deudas con el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal de ninguna índole.

FECHA: ________/_________/_________

……………………………………………….

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

Tipo y N° de Documento:......................................... Cargo:............................................

ANEXO VII

FORMULARIO DE INVITACIÓN A CONCURSO DE PRECIOS

Me dirijo a Uds. a efectos de invitarlos a participar en el Concurso de Precios N° ………. - Ley Provincial N° 6021, decreto 653/18, en el marco de la Ley de Emergencia N° 15.165 y sus modificatorias - para la obra:

“..................................................................................................”

“..................................................................................................”

|  | Concurso de Precios N° ……….. | Ejercicio: 2020 |
| --- | --- | --- |
| Expediente Nº |  |  |
| Presupuesto oficial | $ |  |
| Garantía de Oferta Exigida | 1% del presupuesto oficial |  |
| Plazo de Obra | …………. Días |  |
| Consulta y adquisición de pliegos | Los pliegos y toda la documentación que integra las bases del Concurso podrán consultarse y retirarse, sin costo alguno, en el Consejo Escolar de ……………………………………………. sito en calle…………………………...,. |  |
| Plazo de entrega de la oferta | …../….../2020 – ……. h. – Consejo Escolar de ………………………………sita en calle…………………………… |  |
| Fecha de Apertura | …./…../2020 – …………. h. - Consejo Escolar de ………………………………sita en calle……………………………… |  |

Sin otro particular, saluda atentamente.

ANEXO VIII

DECLARACIÓN JURADA

DE DOMICILIO Y CORREO ELECTRÓNICO

N° DE CUIT: .............................................

DENOMINACIÓN:......................................................................................

DOMICILIO REAL............................................................................................ .N°.......

PISO..................................DEPTO...........................................................TEl...........

LOCALIDAD..........................CÓDIGO POSTAL.............PROVINCIA............................

DOMICILIO CONSTITUIDO...............................................................................N°.......

PISO..................DEPTO................TEL.................................MAIL…………………………...

CIUDAD de…………  CÓDIGO POSTAL......... PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Declaro bajo juramento el domicilios real y el constituido a los efectos legales en la ciudad de LA PLATA, como asimismo la dirección de correo electrónico (mail), los cuales serán tenidos por válidos; y manifiesto que ACEPTO que en los mismos sean cursados todo tipo de comunicaciones y notificaciones, a efectos de tener por notificado todo requerimiento, trámite, providencia, dictamen, disposición y/o resolución relacionada con el presente concurso de precios.

FECHA: ________/_________/_________

……………………………………………….

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

Tipo y N° de Documento:......................................... Cargo:............................................

ANEXO IX

DECLARACIÓN JURADA

SOBRE REFERENCIAS JUDICIALES

N° DE CUIT: .............................................

DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA:..................................................................................

CALLE.................................................................................N°.......

PISO.............DEPTO...........................................................TE...........

LOCALIDAD........................................................................CÓDIGO POSTAL......................

PROVINCIA...............................................................................................

Manifiesto con carácter de Declaración Jurada que esta empresa (SI / NO) mantiene juicios con el Estado Nacional, Provincial o Municipal o sus entidades descentralizadas.

Se declaran la siguiente información de cada proceso:

CARATULA

NÚMERO DE EXPEDIENTE

MONTO RECLAMADO

FUERO

JUZGADO

SECRETARÍA

ENTIDAD DEMANDADA

FECHA: ___/___/____

……………………………………………….

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

Tipo y N° de Documento:......................................... Cargo:............................................

ANEXO X

DECLARACIÓN JURADA

SOBRE JURISDICCION

N° DE CUIT: .............................................

DENOMINACIÓN:......................................................................................

CALLE...........................................................................................N°.......

PISO...................DEPTO...........................................................TE...........

LOCALIDAD........................................................................CÓDIGO POSTAL......................

PROVINCIA...............................................................................................

Declaro bajo juramento que ACEPTA que en caso de existir cualquier controversia entre el Comitente y la Contratista, la misma será sometida a los Tribunales con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, con asiento en la ciudad de La Plata, y RENUNCIA a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

FECHA: ________/_________/_________

……………………………………………….

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

Tipo y N° de Documento:......................................... Cargo:............................................

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se adjunta el listado de obras que cuentan con el APTO TÉCNICO y serán licitadas:
CUE ESTABLECIMIENTO LOCALIDAD OBRA PRESUPUESTO

| ESTABLECIMIENTO | LOCALIDAD | OBRA | PRESUPUESTO OFICIAL |
| --- | --- | --- | --- |
| JI Nº905 | GONZALEZ CATAN | REFACCION DE SANITARIOS | $ 1.784.310,43 |
| JI Nº918 | CIUDAD EVITA | CONSTRUCCION TANQUE CISTERNA Y REFACCION SANITARIO ESPECIAL | $ 2.734.546,92 |
| EP Nº133 | GONZALEZ CATAN | REFACCION SANITARIA Y AGUA | $ 1.496.396,87 |
| EES Nº13 | LA MATANZA | CONSTRUCCION DE TANQUE CISTERNA Y ALIMENTACION DE AGUA | $ 1.028.558,82 |
| EP Nº52 | SAN JUSTO | REFACCION DE SANITARIOS Y AGUA | $ 1.104.837,47 |
| EP Nº10 | RAMOS MEJIA | REPARACION DE SANITARIOS Y AGUA | $ 3.262.121,83 |
| EP Nº40 | GONZALEZ CATAN | REFACCION SANITARIOS | $ 1.252.956,25 |
| EP Nº129 | GONZALEZ CATAN | REFACCION DE SANITARIOS Y CUBIERTA | $ 2.528.074,91 |
| EP Nº108 | GONZALEZ CATAN | REFACCION SANITARIA | $ 2.119.536,40 |